Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа Вулканного городского поселения"

Проект

«Формирование развивающей среды для социального развития обучающихся через создание школьного медиацентра»

п. Вулканный

2019 г.

Оглавление

1.	Паспорт проекта	3

2.	Актуальность проекта	6

3.	Концепция проекта	14

4.	Целевая аудитория	25

5.	Этапы реализации проекта	27

6.	Календарный план реализации основных направлений проекта	28

7.	Необходимые ресурсы для реализации проекта	32

8.	Ожидаемые результаты реализации проекта	34

9.	Критерии эффективности	36

10. Смета проекта	38

11. Заключение	42

12. Литература	44

# Паспорт проекта

| 1. | Наименование проекта в сфере образования или программы развития общеобразовательной организации (далее проект, программа) | Проект школьного медиацентра |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тема | «Формирование развивающей среды для социального развития обучающихся через создание школьного медиацентра» |
| 3. | Цель | Создание условий для занятости детей во внеурочной деятельности, формирующих эффективную систему по социализации и самореализации обучающихся, развитию их потенциала, посредством организации деятельности школьного медиацентра. |
| 4. | Задачи | 1. Оборудовать школьный медиацентр. 2. Реализовать программу внеурочной деятельности по ФГОС - «Развитие». 3. Создать положение по направлениям работы творческих групп школьного медиацентра. 4. Организовать мастер-классы для участников проекта с привлечением социальных партнеров, представителей СМИ города. 5. Создать комфортную воспитательную, творческую среду в образовательной организации. 6. Обеспечить максимальный охват учащихся воспитательным компонентом. 7. Создать условия для жизненного самоопределения и выбора профессии выпускников. 8. Проводить системный мониторинг хода реализации программных мероприятий. 9. Оценить эффективность инновационного проекта и обобщить опыт. |
| 5. | Актуальность | Развитие личности — это процесс раскрытия качеств человека, во время которого происходит переход от простого к сложному, от несовершенного к совершенному. Проблемы интеллектуального, нравственного и социокультурного развития личности дают возможность для поиска новых форм развития творческого потенциала обучающихся. Поиск новых путей эффективной организации российского школьного образования обусловлен еще и тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого социально-экономического роста требует развития ее человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р «О Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».) Актуальность проекта подчеркивается в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р) «Школьный медиацентр" — это возможность максимального раскрытия творческого потенциала ребенка, проявления себя, возможность попробовать свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной до технической. И, конечно же, показать публично результаты своей работы. |
| 6. | Руководитель проекта | М.И. Каулин – директор МБОУ «СШ Вулканного ГП»; |
| 7. | Консультанты (при наличии) | --- |
| 8. | Состав проектной группы | А.Л. Мозолёв – заместитель директора МБОУ «СШ Вулканного ГП» Н.Н. Юшакина – заместитель директора МБОУ «СШ Вулканного ГП»; М.А. Набиуллин – учитель технологии МБОУ «СШ Вулканного ГП»; А.И. Тарасова – учитель математики МБОУ «СШ Вулканного ГП»; А.Т. Николаева – социальный педагог МБОУ «СШ Вулканного ГП»; |
| 9. | Участники проекта с наличием навыков и опыта, необходимых для реализации проекта | М.А. Набиуллин – учитель технологии; М.И. Каулин - учитель информатики; И.В. Евмененко – учитель русского языка и литературы; О.А. Пржевлоцкая – педагог-психолог; Л.А. Мозолёва – библиотекарь; |
| 10. | Финансовое обеспечение реализации проекта: - бюджетные средства; - внебюджетные средства; - средства, полученные в результате участия и победы в Конкурсе | 831 672 руб. 200 000 руб. 1 000 000 руб. |
| 11. | Предполагаемые факторы риска и способы их устранения | Организационные - отставание в сроках реализации (большая загруженность педагогов) Минимизация - оптимальное распределение полномочий и круга ответственности. Коррективы сроков проекта. Кадровые - недостаточная компетентность исполнителей проекта в решении каких-либо конкретных вопросов Минимизация - развитие системы повышения квалификации педагогов, в том числе по ИКТ; Кадровые – отток квалифицированных кадров, старение, низкая мотивация. Минимизация – подготовка резерва кадров, поощрение педагогов, работающих в рамках проекта, из стимулирующего фонда; Технические – низкая скорость Интернета, фильтры и блокировка многих веб - ресурсов на школьных компьютерах системами контентной фильтрации. Минимизация – расширение пропускной способности канала сети Интернет, создание резервного канала; Финансовые – дефицит финансирования, изменение условий ценообразования. Минимизация - поиски дополнительных средств финансирования; использование ресурсов учреждений – социальных партнёров, освоение финансовых средств в кратчайшие сроки; Прочие - недостаточный уровень заинтересованности родителей и обучающихся в реализации проекта. Низкий уровень информированности о проекте Минимизация - проведение просветительской работы с родителями, использование имеющихся ресурсов трансляции информации (школьный сайт, школьное ТВ). Проведение дней открытых дверей, консультативно-обучающих встреч в школьном центре медиации |
| 12. | Сроки реализации проекта с указанием этапов | 1 этап (подготовительный) (ноябрь 2018 – май 2019 г.) |
|  |  | 2 этап (основной) сентябрь 2019 г. – май 2022 г. |
|  |  | 3 этап (заключительный) январь 2022 г- сентябрь 2022 г. |

# Актуальность проекта

"Медиа" (от лат. media - мн.число, medium - средство, посредник) - это не только аппаратные устройства, но и носители информации, которые хранятся и распространяются отдельно от аппаратных устройств, а кроме того, собственно информация. По сути дела, в этом "медийном" определении содержится идея связи между различными частями человеческого общества - идея КОММУНИКАЦИИ, понимаемой ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНО.

Развитие личности — это процесс раскрытия качеств человека, во время которого происходит переход от простого к сложному, от несовершенного к совершенному. Проблемы интеллектуального, нравственного и социокультурного развития личности заставили открыть поиски новых форм развития творческого потенциала обучающихся. Поиск новых путей эффективной организации российского школьного образования обусловлен еще и тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого социально-экономического роста требует развития ее человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р «О Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».)

Одна из задач современного образовательного учреждения, в том числе и МБОУ СШ Вулканного ГП, заключается в том, чтобы найти и развить творческий потенциал ребенка, сформировать его личность, которая в дальнейшем будет способна к самоопределению и самоусовершенствованию. Задача педагогов заключается в том, чтобы правильно организовать учебную деятельность, во время которой каждый обучающийся захотел бы сам получать определенные знания и навыки, самостоятельно находить пути решения проблем. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определяет совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня или к профессии, специальности и направлению подготовки в сфере образования. Развивать творческий потенциал воспитанников можно с помощью внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность детей позволит как «дополнить» систему общего образования, улучшить ее и развить, обеспечив познавательную мотивацию, так и построить систему образовательных альтернатив, предоставив возможность свободного выбора образовательной траектории личностного развития и сформировать умение «учиться на протяжении всей жизни».

Внеурочная деятельность детей может стать одним из ведущих ресурсов для выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка в процессе образования.

Современная социально-экономическая ситуация требует серьёзного подхода к решению проблемы повышения качества образования через объединение разных ресурсов образовательной организации, что позволит создать условия, обеспечивающие подготовку образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые смогут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации информационного выбора, прогнозируя их возможные последствия, которые будут мобильны, конструктивны, способны сотрудничать, обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны и свою лично. Актуальность данного направления подчеркивается в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р)

Внеурочная деятельность детей сегодня – это основа для успешной социализации и развития личности ребенка, она является отдельной плоскостью в целостном образовательном пространстве и разворачивает свободную схему организации обучения, которое призвано обеспечить полноту образованности ребенка с учетом его личностных интересов и потребностей.

Поставленные перед современной школой задачи возможно решить при условии широкого использования инновационных подходов к организации образования.

Системное внедрение в работу школы новых информационных технологий, как показывает опыт, открывает возможность качественно нового этапа совершенствования дополнительного образовательного процесса, позволяет вплотную подойти к разработке информационно-образовательной среды, обладающей высокими учебно-воспитательными возможностями. Можно ли в школе развивать творческий потенциал ребенка, сформировать его личность? Можно ли соединить образование и школьный медиацентр? Чтобы знания, приобретенные в школе, становились основой для самостоятельной исследовательской и творческой работы, и в итоге получали яркую, эффектную форму готового продукта: радио выпуска, телевизионной передачи, учебного фильма и т.д.?

Именно эти вопросы и заставили нас задуматься о создании школьного медиацентра, в котором и был найден вариант подобного синтеза. Школьный медиацентр будет одним из способов организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, а также повышения мотивации к различным видам профессиональной деятельности и повышения уровня знаний в современных образовательных технологиях как для учителей, так и для учащихся нашей школы. Школьный медиацентр будет являться системой выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, а также системой работы со слабоуспевающими учащимися.

В содержании данного проекта одна из основных составляющих – это деятельностный компонент, включающий субъект-объектное и субъект –субъектное взаимодействие; деятельность учащихся по созданию, преобразованию, накоплению, передаче и использованию информации. А, как известно, деятельностная составляющая – основа ФГОС, что подчеркивает актуальность выбранного нашей школой направления развития.

Также еще одной из ключевых компетенций, которой должен овладеть ученик, являются информационные технологии. Развитие школьного информационного пространства малоэффективно без проработки методики создания и работы крупной организационной единицы, какой может стать медиацентр. В первую очередь – изменится роль ученика. Он станет активным участником образовательного и воспитательного процесса. Превратится в партнёра учителя (будет помогать в подготовке и проведении уроков и внеклассных мероприятий).

«Школьный медиацентр" — это возможность максимального раскрытия творческого потенциала ребенка, проявления себя, возможность попробовать свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной до технической. И, конечно же, показать публично результаты своей работы.

Цель проекта: Создание условий для занятости детей во внеурочной деятельности, формирующих эффективную систему по социализации и самореализации обучающихся, развитию их потенциала, посредством организации деятельности школьного медиацентра.

Задачи, решаемые в ходе реализации проекта:

- Оборудовать школьный медиацентр.

- Реализовать программу внеурочной деятельности по ФГОС - «Развитие».

- Создать положение по направлениям работы творческих групп школьного медиацентра.

- Организовать мастер-классы для участников проекта с привлечением социальных партнеров, представителей СМИ города.

- Создать комфортную воспитательную, творческую среду в образовательной организации.

- Обеспечить максимальный охват учащихся воспитательным компонентом.

- Создать условия для жизненного самоопределения и выбора профессии выпускников.

- Проводить системный мониторинг хода реализации программных мероприятий.

- Оценить эффективность инновационного проекта и обобщить опыт.

Анализ ресурсного обеспечения на начало реализации проекта «Формирование развивающей среды для социального развития обучающихся через создание школьного медиацентра».

Кадровые и мотивационные ресурсы

МБОУ «СШ Вулканного ГП» находится в поселке Вулканный, Елизовского района, на его территории расположена легендарная воинская часть № 14086, которая в 1961 году обеспечивала связь с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным. В декабре 2018 года школа отметила своё 55-летие. На данный момент в ней обучается 196 учащихся. Важной составной частью школы являются неравнодушные, целеустремленные и влюбленные в свою профессию педагоги. Многолетняя история, бережно сохраняющая традиции, прекрасный коллектив - всё это делает школу особенной, уникальной. Образовательное учреждение непрерывно развивается, и можно с уверенностью сказать, что именно здесь ученики действительно получают "путевку в жизнь". Многие выпускники школы приводят в родную школу своих детей и внуков, образуя многочисленные школьные «династии». Весь коллектив школы старается максимально создать эмоционально комфортную среду каждому ребенку вне зависимости от его индивидуальных психофизических особенностей и склонностей. Школа Вулканного городского поселения - это школа равных, но разнообразных возможностей. Мы утверждаем, что неуспешных людей нет. Успеха может добиться каждый, если предоставить ему соответствующие возможности. В том числе такие возможности мы предоставим всем желающим через работу школьного медиацентра. Мы верны лучшим традициям школы и открыты инновациям.

Материально-технические ресурсы

Идея создания школьного медиацентра зародилась еще в 2013 году, но в то время была оснащена только радиорубка. Помещение, предназначенное для этих целей, в школе существует со дня постройки здания. И изначально функционировало как кинооператорская, в которой был установлен кинопроектор, проецирующий изображение на экран в актовом зале. Долгое время помещение использовалось как складское, в котором со дня основания здания ни разу не делался ремонт. Было принято решение, что бывшая кинооператорская будет функционировать как радиорубка. Для этого был расчищен завал, демонтирован железобетонный постамент из-под кинопроектора, демонтированы нефункционирующие элементы вентиляции, зашпаклёваны стены. Составлена сметная документация на проведение полного косметического ремонта.

Параллельно было закуплено оборудование, которое позволило бы на начальном этапе организовать компьютеризированную систему подачи звонков и воспроизведения аудиозаписей через акустические динамики. Здание МБОУ «СШ Вулканного ГП» имеет 3 этажа. Предварительный расчёт мощности динамиков показал, что для обеспечения полного покрытия звуком, требуется не менее трех колонок на этаж и по одной в актовый зал, столовую и спортивный зал. Итого получилось 12 штук. После монтажа и запуска всей системы мы убедились, что расчёты были верными и получилось достичь полного покрытия звуком. Старый способ ручной подачи звонков был заменен на новый автоматизированный, что также позволило включать предупредительные сигналы за минуту до начала урока и за минуту до его окончания. И вот уже на протяжении 6 лет данная система работает безупречно, практически никогда не дает сбоев. Но из-за недостаточного комплектования сама радиорубка так и осталась существовать как проект.

В том же 2013 году стартовал проект «Школьное ТВ». В освещении разнообразных событий в школе: победы в районных, городских конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях- значительную роль играет организация электронного информационного табло. Долгие поиски вариантов реализации идеи натолкнули на технологию digital signage, основной целью которой является распространение рекламы. Вариантов ПО, работающих по принципу технологии digital signage, оказалось достаточно много. Приступили к освоению технологии продукта под названием «Friendlyway», на нем же все поиски и закончились, т.к. он полностью удовлетворял всем требованиям.

В качестве ЖК-дисплея изначально был выбран  47” телевизор фирмы Philips с Full HD разрешением, который гармонично вписался в фойе школы на первом этаже. В качестве проигрывателя на первое время был взят ноутбук Samsung с процессором Core i3, который легко расположился за телевизором. Контент обновляется через имеющуюся сеть Wi-fi.

На первом этапе мы имели следующий вид трансляции:

Вся область экрана поделена на девять частей (регионов):

1. Показ расписания с текущими изменениями уроков (веб-документ).

2. Текущее время (flash).

3. Текущая дата (flash).

4. Показ расписаний экзаменов, консультаций, презентаций (pdf, ppt, avi).

5. Показ видеороликов, презентаций, поздравлений и т.д. (avi).

6. Таймер «До ЕГЭ…» (веб-документ) или иная информация.

7. Прогноз погоды, текстовые объявления, мини-сообщения (веб-документ, текстовые файлы).

8. Текстовые объявления, мини-сообщения (текстовые файлы).

9. Бегущая строка (текстовый файл).

В 2017 году телевизор был заменен и на данный момент имеет большую диагональ. В качестве проигрывателя используется неттоп, который незаметно размещен за телевизором. Данная система трансляции работает и по сей день, но требует дополнительного комплектования оборудованием.

В 2018 году при подготовке к 55-летнему юбилею школы мы пошли дальше и смонтировали огромный экран, который в то же время является и задним фоном сцены. Поиски проектора, который мог бы проецировать на семиметровый экран, завели нас в тупик, так как были варианты либо очень дорогие, либо неспособные дать тот размер изображения, который бы соответствовал нашему экрану. Решение заключалось в покупке двух проекторов из среднего ценового сегмента, которые должны работать как единый экран, то есть каждый проектор покрывает свою половину экрана. Технически реализовать данную идею было достаточно сложно, но тем не менее всё заработало, как и было задумано. Благодаря экрану, который близок по размерам к тем, что в кинотеатрах, мы расширили функционал проекта «Школьное ТВ». Все мероприятия в актовом зале проходят с использованием данного оборудования, что требует от педагогического коллектива квалификации в подготовке видеопрезентации и заставок к концертным номерам, к работе подключаются и дети.

Оснащение школы техническими средствами, соответствующими целям проекта, позволит нам объединить отдельные проекты, которые уже находятся на определенной стадии своей реализации, сделать их единой многофункциональной системой, а школе дадут возможность выйти за пределы своих стен при представлении опыта, используя современные средства коммуникации.

Таким образом, анализ концепции модернизации образования РФ, состояние ресурсного обеспечения МБОУ «СШ Вулканного ГП» свидетельствует о необходимости модернизации внутришкольной информационно-образовательной среды, а именно -  создания на базе школы многофункционального медиацентра.

# Концепция проекта

  - Назначение школьного медиацентра

Медиацентр - это новое структурное подразделение школы. В определение «медиацентр» вкладывается понятие многофункционального комплекса, оснащенного аудио- и видеоаппаратурой и специальным оборудованием, предназначенным для выполнения определённых функций. Мы понимаем под медиацентром модель единого информационного образовательного пространства школы, в котором информационная, педагогическая, образовательная и культурно-просветительская деятельность объединяет учителей и учащихся, привлекает родителей, социальных партнеров и выпускников школы. Создание медиацентра даст возможность заниматься фото-, видеосъемкой, аудиозаписью, обработкой, оцифровкой и архивацией медиаматериалов различной степени сложности и тематической направленности, а также познавать новые технологические процессы в инновационной мастерской (3D-моделирование, работа на станке лазерной резки и т.д.). Впоследствии, пользуясь информационно-мультимедийной базой теле-, видео-, фото, аудио- и медиаматериалов школьного медиацентра в образовательно-воспитательных целях, учащиеся смогут заниматься созданием художественно-творческих школьных проектов с последующей их демонстрацией через школьный телеканал внутреннего вещания, школьное радио и газету.

Медиацентр является эффективной формой организации учебно-воспитательного процесса. Учебно-воспитательный процесс сегодня невозможен без использования современного презентационного оборудования, упрощающего восприятие значительных объемов информации и усвоение учебного материала.

С введением ФГОС ОО особое внимание уделяется внеурочной деятельности. Однако прежние формы её организации не отвечают современным требованиям, требуют новых путей, форм, методов работы с обучающимися старших классов. Такой новой формой организации внеурочной деятельности мы считаем создание информационного медиацентра на базе школы.

Школьный медиацентр будет одним из способов организации внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся, а также повышения мотивации к различным видам профессиональной деятельности и повышению уровня знаний в современных образовательных технологиях как для учителей, так и для обучающихся нашей школы.

Создание школьного медиацентра актуально не только для обучающихся, но и для учителей, педагогов сферы дополнительного образования, сотрудников школы, родителей, студентов-практикантов. Очевидны следующие образовательные возможности:

- фотосъемка проводимых в школе мероприятий с целью дальнейшего оформления в цифровой медиаресурс (цифровой ресурс музея детских рисунков, игрушек, костюмов или музея школы в целом и т.д.).

- видеосъемка, монтаж и выпуск готовых цифровых медиапродуктов, посвящѐнных различным мероприятиям, проводимым на территории школы и вне её, художественно-творческим, информационным школьным теле- и видеопроектам, оформление школьных презентаций, видеозапись и т.д.;

- проведение в школе видеоконференций через каналы связи сети Интернет;

- изготовление на базе школьного художественно-творческого медиацентра готовой медиапродукции различных цифровых форматов, таких, как AC-3; WAV; MP3; WMA; MIDI; MOV; AVI; MPEG; WMV; PDF; JPEG; PSD и т.д.;

- использование в работе различных медианосителей, таких, как CD; DVD; BLU RAY; MINIDV; DV; HDV; FLESH; MIKROSD; SD и т.д.

В процессе работы школьного медиацентра создаются и постоянно пополняются видео-, фото-, аудиоархивы и печатные медиатексты, непосредственно относящиеся к деятельности школы.

Медиацентр – это еще и «визитная карточка» образовательной организации, которая должна иметь современный, представительный вид.

Преимущества использования школьного медиацентра:

- современный уровень и повышение эффективности проведения публичных мероприятий;

- мобильность технического оснащения, возможность оперативного изменения состава мультимедийного оборудования и способов организации интерактивного взаимодействия участников в соответствии с потребностями проводимых мероприятий;

- удобство дистанционного общения с территориально удаленными коллегами и учащимися;

- обеспечение мероприятий полноценными видеофильмами, аудиоинформацией, электронными материалами, online информацией из Интернета и локальной сети;

Проект «Формирование развивающей среды для социального развития обучающихся через создание школьного медиацентра» МБОУ «СШ Вулканного ГП» разработан в соответствии с основными мероприятиями Национального проекта РФ «Образование», а также современными мировыми тенденциями в образовательной сфере и предназначен для комплексного использования в образовательном процессе школы.

  - Направления основной деятельности школьного медиацентра:

3.2.1 «Школьная газета»

Школьная газета – современное средство воспитания патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учёбе. Она моделирует собой ситуацию взрослой жизни, позволяет охватить достаточно широкий круг учащихся, различных и по возрасту, и по интересам, и по социальному положению, способствует сплоченности детей, совершенствованию межличностных отношений через умение считаться с мнением, интересами и желаниями своих товарищей.

Для формирования личности школьника планируется издание газеты «Переменка», в создании которой будут принимать участие обучающиеся.

Газета – одно из средств самовыражения ребенка. Именно школьные газеты позволяют детям и подросткам научиться высказывать свои идеи, помогают лучше познать себя, открыть мир. Кроме того, в процессе совместной деятельности по созданию газеты между представителями разных поколений устанавливаются отношения взаимопонимания. Действительно, мир школьной прессы - очень значимая часть жизни учебного заведения.

Школьная газета играет большую роль в жизни издающих её подростков. Она способствует взрослению ребят, их воспитанию. В результате работы каждый: и пишущий, и читающий – чувствует собственную значимость и причастность к решению школьных задач.

Рубрики школьной газеты:

1. «Школьные новости» - отражение новостей из жизни школьников может происходить либо кратко, сжато, либо содержать подробную информацию о наиболее важных для школы мероприятиях (День знаний, День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта, Последний звонок, мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы и т.д.).

2. «История праздника» - рубрика, рассказывающая о государственных праздниках, отмечающихся в нашей стране, содержит информацию о времени появления праздника, его истории и атрибутах, дает советы по организации праздника.

3. «Наши исследования» - рубрика представляет своеобразное исследование какой-либо проблемы, интересной для школьников, и предполагает анкетирование учащихся или их опрос. На основе этих наблюдений создаются статьи, в которых подводятся итоги и делаются выводы.

4. «Это интересно» - рубрика содержит занимательные материалы, интересные школьникам, расширяющие их кругозор.

5. «Вести волонтеров» - рубрика газеты, предназначенная для информирования всех учащихся школы о решениях этого органа, плане работы.

6. «Фотогалерея» - рубрика предполагает фоторепортажи с места событий. К школьным событиям можно отнести любые праздники и мероприятия, проводимые в ее стенах или за ее пределами, где принимали участие наши ученики или учителя, а также фотографии, отражающие будни школьной жизни. Фотографии могут сопровождаться текстовым комментарием, а могут помещаться в газете без комментариев. Кроме того, в данной рубрике могут быть помещены фотографии учащихся на разные темы (приход весны, осенняя пора и т.д.). В этой рубрике будут публиковаться рисунки учащихся начальной школы.

7. Рубрика «Проба пера». В данной рубрике можно увидеть творчество наших учащихся.

Школьная газета распространяется в общеобразовательном учреждении через волонтёрский отряд.

3.2.2. «Школьное радио»

Из всех способов донесения информации до широкого круга школьной аудитории радио является самым оперативным.

У радио, в сравнении с газетой, появляется такое преимущество, как возможность осуществлять прямой радиоэфир. Причем прямые передачи не только повышают оперативность информации, но, что очень важно, могут создавать так называемый "эффект присутствия". Это даёт возможность одновременно включать в процесс общения большее количество участников образовательного процесса.

В МБОУ «СШ Вулканного ГП» с 2013 года работает система трансляции, оповещения и фонового озвучивания. Сегодня данная система применяется для автоматизированной подачи звонков и оперативного сообщения информации. Имеется помещение, в котором ведется косметический ремонт, и в ходе реализации проекта оно будет оборудовано под радиорубку, что даст возможность полноценно использовать данную систему в режиме радиовещания.

Реализация данного направления проекта позволит разнообразить обычный учебный день в школе интересной и полезной информацией, тем самым снизить эмоциональную и психологическую нагрузку, распространить информацию о культурно-массовых мероприятиях, направленных на нравственное развитие школьников, позволит также вести постоянный диалог учителя и ученика в рамках дружеских встреч в рубриках радиоканала.

С помощью радио учащиеся смогут влиять на окружающую социальную среду, развивать собственную инициативу, профессионально расти, принимать участие в жизни школы. Работа школьного радио предполагает непосредственное участие школьников в различных социальных акциях, рассмотрение сложных проблем общества, школы, выражение своей точки зрения. Радио - это коллективное творческое дело.

Кроме того, при сложившейся всемирной террористической угрозе в наши дни радиорубка может стать пунктом оповещения о тревоге, эвакуации, либо какой-то чрезвычайной ситуации с помощью сигнала.

3.2.3. «Школьное ТВ».

Школьное телевидение - не только отражение значительных событий в школе, но и совершенно новая форма организации жизни учащихся, в которой они смогут проявить свою социальную активность и интеллектуальный потенциал.

Данное направление проекта позволит не только расширить рамки общения, но и выйти на новый уровень – уровень делового общения с использованием современных, телекоммуникационных возможностей.

В рамках организации школьного телевидения будут возникать интересные идеи и социально значимые инициативы, которые смогут реализоваться через создание учебных мини-проектов, социальных проектов, видео- и фотообозрений тематических мероприятий, спортивных событий.

МБОУ «СШ Вулканного ГП» для реализации данного направления уже располагает первоначальными ресурсами и опытом для осуществления такого проекта:

- Закуплено программное обеспечение, позволяющее создавать и управлять медиаконтентом на всех телевизорах и интерактивных экранах, расположенных в школе.

- Установлен телевизор в фойе школы, на экране которого демонстрируются общая информация о школе, конкретные новости, информация для учащихся, учителей, администрации, посетителей, объявления, расписание занятий, приветствия и сообщения для посетителей, демонстрация учебных и творческих работ учащихся.

- Смонтирован большой экран (7х2,5 метра) в актовом зале, на котором с помощью одновременной работы двух проекторов осуществляется показ видеофильмов, ведется сопровождение мероприятий.

Команда МБОУ «СШ Вулканного ГП» готова к совершенствованию всех составляющих данного направления, а именно: организации онлайн трансляций с мероприятий, ведения аэросъемки, осуществления видеомонтажа с использованием специализированного программного обеспечения.

3.2.4. «Школьный сайт».

Официальный сайт школы shkola-vgp.ru (далее «Сайт») был разработан в 2008 году. За время его существования не раз переделывалась его структура, менялось содержание. Сегодня Сайт по содержанию полностью соответствует Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации», но тем не менее перестал отвечать современным требованиям по функционалу: наличию мобильной версии, сменности версий шаблона для слабовидящих людей, возможности автоматического наполнения отдельных разделов. Раздел «Новости» наполняется далеко не всеми событиями, происходящими в школе.

В ходе реализации проекта будет полностью обновлен школьный сайт. В рамках данного направления произойдет интеграция социальных сетей, таких как Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники и Вконтакте, на Сайт. Недостающий функционал будет доработан. Таким образом, в руках у редакторов школьного сайта будет набор новых инструментов, которые позволят расширить открытость образовательного пространства. Информация о деятельности школы станет доступна широкому кругу лиц, поэтому необязательно будет «заходить» на страницы официального сайта.

Данная работа будет организована с привлечением школьников, в чьи задачи будет входить сбор, подготовка и размещение информации на страницах социальных сетей.

3.2.5. «Инновационная мастерская».

Инновационная мастерская предполагает расширение функционала кабинета технологии для мальчиков и кабинета информатики во внеурочное время, а также будет способствовать формированию развивающей среды для обучающихся, которые будут иметь возможность повысить свои знания в области информатики, приобрести новые навыки в технологии создания векторной и 3D-графики, реализовать проекты через специализированные станки (лазерный, 3D-принтер).

Функциональность инновационной мастерской позволяет использовать её в следующих направлениях:

- сопровождение проектных работ обучающихся во внеурочной деятельности;

- изготовление сувенирной и рекламной продукции, а также для оформления школы и мероприятий, дидактического и раздаточного материала.

При реализации данного направления проекта планируется организация выставок, участие в конкурсах, акциях и ярмарках с представлением продукции, выпускаемой в инновационной мастерской.

3.2.6. Творческая студия «Звук и Свет».

В данном направлении будет организовано обучение детей начальным навыкам звукорежиссера, светорежиссера и светооператора с последующим их привлечением к проведению общешкольных, муниципальных и краевых мероприятий.

В МБОУ «СШ Вулканного ГП» для реализации данного направления уже имеется часть ресурсов:

- оборудованное место для звукорежиссера, включающее микшерный пульт, компьютер, усилитель, радиомикрофоны;

- Частично оборудовано рабочее место светорежиссера: пульт управления световыми эффектами и два управляемых прожектора.

При получении навыков звукорежиссера дети познакомятся с передовым отечественным и зарубежным опытом в области акустики и звуковой техники, будут знать звуковоспроизводящую и звукозаписывающую аппаратуру, применяемую в радиовещании и концертных номерах, акустические особенности студий, концертных и театральных залов, технологию создания радиопередач.

Будут проводить за пультом студийные и внестудийные записи, а также программы в прямом эфире, работать над их звуковым решением. Проводить монтаж музыкальных фонограмм и монтажные работы по озвучиванию, тонированию, наложению музыки и шумов, сведению, перезаписи.

Основной задачей светорежиссера и светооператора является обеспечение световым оформлением спектаклей, зрелищных мероприятий, концертов.

При получении навыков работы по световому оформлению обучающиеся смогут: разрабатывать световое оформление спектакля, концерта; планировать световое оформление спектакля, сцены, концерта, музыкального мероприятия; осуществлять монтаж и демонтаж светового оборудования; настраивать работу осветительных приборов и лазеров, софитов; программировать свою деятельность и управлять световым пультом; реализовывать световое оформление.

# Целевая аудитория.

Медиацентр в МБОУ «СШ Вулканного ГП» является единой структурой взаимодействия участников образовательного процесса, выпускников школы, социальных партнёров и комплексного распространения необходимой информации.

Основополагающим аспектом работы медиацентра служит
качественное взаимодействие с целевой аудиторией. В
образовательных учреждениях принципиально важно работать с внутренней
целевой аудиторией, но для расширения функций необходимо привлекать и другие организации. Воздействие на целевую аудиторию будет осуществляться через медиацентр, который поможет раскрыть творческий потенциал учащихся.

МБОУ «СШ Вулканного ГП» на протяжении многих лет поддерживает связь не только с организациями п. Вулканный, но и муниципальными, краевыми. Школьный медиацентр будет исполнять важную функцию для поддержки и развития взаимоотношений с данными организациями.

Целевая аудитория достаточно многогранна и не ограничивается лишь участниками образовательного процесса нашей школы.

| № п/п | Целевая группа | Цель участия в проекте | Ориентировочная численность (в %, не менее ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальная школа (1-4 классы) | Освоение ООП НОО. Развитие творческих и исследовательских способностей | 55% |
| 2 | Основная школа (5-9 классы) | Освоение ООП ООО. Формирование навыков публичного выступления в рамках проведения теле- радиоэфиров. Приобретение навыков работы над созданием информационно-развлекательных программ. Развитие творческих и исследовательских способностей. | 55% |
| 3 | Старшая школа (10-11 классы) | Освоение ООП СОО. Совершенствование навыков публичного выступления в рамках проведения теле- радиоэфиров. Работа над созданием информационно-развлекательных программ. Реализация творческих и исследовательских способностей. Активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе. | 55% |
| 4 | Обучающиеся с ОВЗ (в т. ч. инвалиды) | Освоение адаптированной ОП НОО, ООО. Освоение социальных навыков в неформальном общении. | 55% |
| 5 | Дети «группы риска» и состоящие на ВШК, на учёте в ОДН и КДН | Выполнение программы профилактических и реабилитационных мероприятий. | 100% |
| 6 | Педагоги школы | Развитие информационной грамотности и информационной культуры, освоение ФГОС общего образования. Повышение квалификации. | 50% |
| 7 | Родительская общественность | Взаимодействие с педагогическим коллективом по формированию информационной культуры детей. Участие в родительских собраниях и в on-line трансляциях мероприятий. | 50% |
| 8 | Выпускники школы | Поддержка имиджа школы. Инвестиции в модернизацию материально-технического оснащения школы. | 5% |
| 9 | Социальные партнеры: организации п. Вулканный (МБУ ДО «Детская школа искусств п. Вулканный», МБУК ДК «Галактика», воинская часть, МБДОУ Детский сад № 37 «Белочка»), образовательные организации Камчатского края и др.регионов РФ, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», Камчатский центр информатизации и оценки качества, КГАУ «Камчатский центр реабилитации и коррекции», прочие организации и учреждения, СМИ, представители власти, представители общественности. | Инвестиции в развитие проекта. Обмен опытом, профориентация. Повышение квалификации. Формирование позитивного общественного мнения, повышение репутации школы. | 50% |

# Этапы реализации проекта.

В ходе работы были выделены следующие этапы реализации проекта:

| 1 этап (подготовительный) ноябрь 2018 г. – май 2019 г. | Разработка проекта. Содержание: создание положения о рабочей группе по разработке проекта, анализ условий для возможности реализации проекта, формирование нормативно-правовой базы, изучение и обобщение опыта образовательных учреждений по внедрению инновационных технологий и созданию условий для их практического применения, разработка системы мониторинга, проектирование модели функционирования школьного медиацентра. |
| --- | --- |
| 2 этап (основной) сентябрь 2019 г. – май 2022 г. | Реализация ведущих направлений проекта. Осуществление контроля за их реализацией. Содержание: нормативно-правовое, программно-методическое, материально-техническое обеспечение проекта, анализ планируемых результатов; организация деятельности творческих групп по реализации проекта; освоение новых информационных технологий; мониторинг эффективности условий реализации проекта; распространение опыта работы на различных уровнях; участие в конкурсах, акциях, олимпиадах, ярмарках; повышение квалификации педагогов. |
| 3 этап (заключительный) январь 2022 г.- сентябрь 2022 г. | Подведение итогов и анализ результатов реализации Проекта. Содержание: анализ достигнутых результатов и определение дальнейших перспектив развития; корректировка проекта на основе анализа; определение приоритетных направлений; обобщение и распространение полученного опыта; подготовка и издание методических рекомендаций; публичный отчёт для всех участников образовательного процесса о результатах реализации проекта; демонстрация достигнутых результатов; информационная работа по распространению и обобщению итогов проекта. |

# Календарный план реализации основных направлений проекта.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно - управленческая деятельность. |
| 1.1 | Сбор нормативно-правовой базы сопровождения проекта в единый пакет: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 № 1598 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897 Устав МБОУ «СШ Вулканного ГП» Программа развития МБОУ «СШ Вулканного ГП» Прочие положения | ноябрь 2018 – январь 2019 г. | Администрация, педагогический коллектив. | Пакет нормативных документов, в том числе федерального, регионального и муниципального уровня. |
| 1.2 | Создание рабочей группы Разработка Положения и регламента работы школьного медиацентра Организация деятельности педагогического коллектива по реализации проекта | февраль 2019 – май 2019 | Администрация, педагогический коллектив | Разработка Положения о школьном медиацентре и утверждение его на Совете родителей, Совете учащихся, педсовете школы. Распределение обязанностей. |
| 2. Аналитико- методическая деятельность. |
| 2.1 | Изучение опыта работы образовательных учреждений по тематике проекта. | Ноябрь 2018-Январь 2019 | Рабочая группа, директор | Перечень рисков, SWOT-анализ |
| 2.2 | Систематизация накопленного материала. | Январь 2019 | Рабочая группа | Банк данных |
| 2.3 | Разработка критериев эффективности реализации проекта. | Февраль март 2019 | Рабочая группа | Критерии эффективности реализации проекта |
| 2.4. | Создание информационно-методической и консультационной базы (семинары, внеклассные мероприятия, мастер-классы. видеопрезентации и т.д). Актуализация имеющегося опыта. | сентябрь 2019 г. – май 2022 г. | Администрация, педагоги, рабочая группа | методическая копилка, публикации в СМИ |
| 2.5. | Повышение профессионального мастерства педагогов –участников проекта. | постоянно | педагогические работники | План повышения квалификации, определение тем самообразования |
| 3. Взаимодействие с родительской общественностью и социальными партнерами. |
| 3.1 | Составление плана взаимодействия с социальными партнерами. | Сентябрь -октябрь 2019 | Рабочая группа | План работы |
| 3.2 | Осуществление взаимодействия родителей, педагогов, обучающихся, социальных партнёров по вопросам реализации проекта и использования имеющихся ресурсов. | постоянно | Администрация, педагогический коллектив, социальные партнёры, рабочая группа, родительский комитет | Участие родительской общественности в реализации проекта |
| 4. Создание условий для здоровьесбережения. |
| 4.1. | Осуществление контроля за выполнением требований СанПиН (ред. от 24.11.2015г.) | Постоянно | Администрация | Отсутствие предписаний контролирующих органов |
| 4.2. | Обеспечение психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса | постоянно | Педагог-психолог | Снижение уровня тревожности, повышение мотивации |
| 5. Создание информационно-образовательной среды. |
| 5.1. | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебно-воспитательного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. | постоянно | Администрация, Методические объединения | 80% педагогов школы владеют современными информационными и коммуникационными технологиями. |
| 5.2. | Повышение уровня ИКТ компетентности педагогов, обучающихся. Формирование навыков пользования имеющимся оборудованием. | постоянно | рабочая группа, социальные партнеры | Сформированный навык пользования имеющимся оборудованием: 50% педагогов, 55 % учащихся |
| 5.3 | Расширение интеграционных возможностей внеурочной деятельности за счёт привлечения цифровых ресурсов | постоянно | Администрация, педагогический коллектив | Обновление банка цифровых образовательных ресурсов |
| 5.4 | Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах различного уровня, исследовательских проектах. | постоянно | Педагогический коллектив | Увеличение количества участников конкурсов и олимпиад |
| 5.5 | Обновление официального сайта школы. | Декабрь 2019 г. | Администратор сайта | Новый функционал сайта |
| 6. Мониторинг эффективности реализации проекта |
| 6.1 | Мониторинг результативности реализации проекта. | постоянно | Администрация, педагогический коллектив, педагог-психолог | Положительная динамика результативности |
| 6.2 | Мониторинг ресурсного обеспечения проекта. | постоянно | Администрация | Укрепление и развитие материально –технической базы, кадрового состава |
| 6.3 | Использование данных мониторинга при анализе и коррекции плана работы медиацентра. | постоянно | Администрация, рабочая группа | Определение результативности и эффективности работы, минимизация рисков |
| 7. Материально-техническая база и финансовое обеспечение. |
| 7.1 | Укрепление материально-технической базы: приобретение и обновление оборудования и его монтаж. | 2019-2020г | Администрация, учреждения-социальные партнёры | Оптимальная материально-техническая база для расширения спектра услуг |
| 7.2 | Строительно-ремонтные работы: ремонт радиорубки. | Сентябрь 2018г – сентябрь 2019г. | Администрация, учреждения – социальные партнёры | Обеспечение функционирования медиацентра |
| 7.3 | Подбор программного обеспечения | Сентябрь 2018г – сентябрь 2019г. | Зам. директора, рабочая группа | Каталог программного обеспечения |
| 7.4 | Стимулирование педагогов и обучающихся, принявших активное участие в работе в рамках проекта (результативность) | Сентябрь 2019г., постоянно | Администрация | Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда, локальные акты школы |
| 8. Рекламная (маркетинговая ) деятельность. |
| 8.1 | Повышение имиджа образовательной организации, расширение круга социальных партнеров. | постоянно | Администрация, рабочая группа | Использование сайтов, блогов сети Интернет для публикации видеороликов, статей о работе центра. |
| 8.2 | Выступление педагогов на семинарах, конференциях различного уровня с представлением опыта работы. | постоянно | педагогический коллектив, рабочая группа | Буклеты, презентации, пакет методических материалов. |

# Необходимые ресурсы для реализации проекта.

Под медиацентром нужно понимать не отдельно выделенное помещение, в котором консолидированы все ресурсы, требуемые для реализации проекта, а целую систему помещений, на основе которых и будет происходить модернизация материально-технической базы. При таком подходе, во-первых, можно одновременно охватить как можно больше обучающихся за счёт их распределения по кабинетам, во-вторых, функционал упомянутых направлений проекта, с одной стороны, достаточно разнообразен, чтобы сосредоточиться где-то в одном месте, с другой - объединен общей целью. В школе имеется требуемое количество помещений для реализации проекта.

Так как медиацентр МБОУ «СШ Вулканного ГП» оборудован техническими средствами на 20%, для достижения поставленной цели и выполнения задач проекта необходимо приобрести:

- для школьной газеты - струйный и лазерный цветные принтеры высокой производительности, с помощью которых газета будет тиражироваться в твердой копии. На сегодняшний день в школе имеется всего лишь один цветной принтер, который используется для широкого спектра задач;

- для школьного радиоузла - микшерный пульт, отдельный компьютер, с которого будет идти радиовещание, взамен старого - новый усилитель мощности для подключения двенадцати динамиков, которые уже смонтированы по школе, микрофоны проведения прямых эфиров, акустические колонки в радиорубку;

- для школьного телевидения – квадрокоптер для осуществления аэросъемки, штативы и стабилизаторы для видеокамеры, позволяющие получить качественную видеосъемку даже в движении. Видеокамера формата 4к, с функцией веб-камеры для организации трансляций онлайн; фотоаппарат; производительные компьютеры для видеомонтажа и обработки графики, в том числе и в формате 3D; профессиональное программное обеспечение для обработки видео;

- для инновационной мастерской – производительный ноутбук, плоттер, станок лазерной резки, который работает с различными видами материалов, таких как картон, пластик, дерево, кожа и т.д. Станок будет смонтирован в кабинете технологии, площадь которого позволяет установить данное устройство и обеспечить хранение расходных материалов.  3D принтер найдет своё место в кабинете информатики;

- для творческой студии «Звук и Свет» - требуется дооснастить рабочее место звуко- и светорежиссера (несмотря на то, что оно имеется в МБОУ «СШ Вулканного ГП») колонками-мониторами, профессиональными наушниками, радиомикрофонами и микрофоном для звукозаписи. Управляемые прожекторы займут своё место в актовом зале. Программное обеспечение для реализации данного направления будет использоваться на бесплатной основе.

Также стоит отметить, что оснащение упомянутым оборудованием - задача, требующая высокой квалификации технических специалистов, работающих в МБОУ «СШ Вулканного ГП». Но через самообразование, курсы повышения квалификации мы постоянно накапливаем опыт работы как технический, так и методический. Поэтому мы не ставим задачу по привлечению внешних специалистов для настройки оборудования.

# Ожидаемые результаты реализации проекта.

«Школьный медиацентр» станет важной внутришкольной воспитательной площадкой, позволяющей педагогам развивать творческие способности учащихся в разных направлениях - от интеллектуального до технического, способствовать профессиональному самоопределению и самореализации учащихся. Работа медиацентра приведет к следующим результатам:

- увеличению количества обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность, способствующую всестороннему развитию личности;

- обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официального сайта в сети "Интернет", официальных профилей в социальных сетях). В результате обновления официального сайта в сети Интернет:

  - с учётом современных требований будет обеспечено представление информации о школе, необходимой для всех участников образовательного процесса;

  - будет выполнена интеграция популярных социальных сетей (Youtube, Instagram, Вконтакте, Одноклассники) с информационным пространством официального сайта;

- будут внедрены новые образовательные технологии и принципы организации учебно-воспитательного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий (цифровых);

- школа будет оснащена современными материально-техническими средствами, расширяющими спектр образовательных услуг, способствующих введению новых форм обучения и воспитания;

- будут повышены инвестиционная привлекательность и положительный имидж школы;

- будет повышено качество образования, развития, воспитания обучающихся в рамках стратегических направлений развития системы образования;

- будут созданы новые возможности для организации и индивидуализации образовательного процесса и расширения методической базы как обучения, так и воспитания школьников;

- созданы условия для успешной социализации подрастающего поколения, что будет способствовать формированию социальной мобильности личности, повышению профессионального и личностного успеха, рождающего веру в себя и будущее своей страны;

- существенно будет расширено поле для творческой деятельности учеников и условий для профильной ориентации учеников старших классов.

Организация постоянной работы медиацентра обеспечит формирование ключевых компетенций обучающихся, что приведет к успешной социализации выпускников и адекватной профессиональной ориентации. Будет способствовать превращению рутинного учебного процесса в результативную созидательную творческую работу, а самое главное - подготовит новое поколение к жизни в современных информационных условиях.

# Критерии эффективности.

Школьный медиацентр – один из способов создания условий для успешной социализации подрастающего поколения, формирования социальной мобильности личности, повышения профессионального и личностного успеха обучающегося.

Эффективность реализации проекта оценивается по следующим критериям:

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Обеспечение Интернет-соединением со скоростью не менее, в Мбит/сек | Основной | 1 | 01.01.2019 | 10 | 22 | 50 | 50 |
|  | Вовлечение детей в возрасте от 7 до 18 лет в деятельность проекта, % | Основной | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | 15 | 15 |
|  | Увеличение количества учащихся, ставших призерами и победителями в мероприятиях внеучебной деятельности (по итогам олимпиад, конкурсов, участия в творческих и социальных проектах), % не менее | Основной | 2 | 01.01.2019 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Приобретение компьютерного и иного оборудования для реализации проекта, не менее % от запланированного | Основной | 20% | 01.01.2019 | 50% | 80% | 100% | 100% |
|  | Число публикаций в новостной ленте на официальном сайте и в социальных сетях, не менее в месяц | аналитический | 2 | 01.01.2019 | 2 | 4 | 6 | 6 |
|  | Выпуск творческих, социальных, обзорных и др. видеороликов на канале Youtube, официальном сайте школы и школьном ТВ, не менее ед. в год | аналитический | 2 | 01.01.2019 | 3 | 5 | 7 | 7 |
|  | Количество выпусков номеров школьной газеты, не менее в год | аналитический | 0 | 01.01.2019 | 2 | 4 | 6 | 6 |
|  | Количество проектов сувенирной, рекламной, оформительской продукции, выпускаемой инновационной мастерской, в год без учёта тиража | аналитический | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | 15 | 15 |
|  | Количество прямых радиоэфиров не менее в неделю | аналитический | 0 | 01.01.2019 | 1 | 3 | 4 | 4 |
|  | Организация выставок, участие в конкурсах, акциях и ярмарках с продукцией, выпускаемой в инновационной мастерской, не менее раз в год | аналитический | 0 | 01.01.2019 | 0 | 1 | 2 | 2 |

# 10. Смета проекта.

На протяжении нескольких лет МБОУ «СШ Вулканного ГП» по крупицам закупает необходимое оборудование для реализации данного проекта. Частично отдельные направления медиацентра уже функционируют: автоматизированная подача звонков, по мере необходимости монтаж аудио- и видеороликов, звуковое и световое сопровождение мероприятий. Но есть веские причины, которые не позволяют организовать работу медиацентра в полной мере. Одна из главных причин – отсутствие соответствующей материально-технической базы, а также низкая пропускная способность сети Интернет, которая препятствуют работе с множеством полезных сервисов сети. Расширение канала в смету проекта не заложено, так как предполагается, что ситуация кардинально изменится за счёт реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», одним из целевых показателей которого является увеличение скорости сети Интернет до 2022 года (для сельских школ до 50 мбит/сек).

Изучая опыт оснащения оборудованием каждого направления проекта, мы постарались предусмотреть все до мелочей. Имеющийся опыт настройки и эксплуатации сложного оборудования придает уверенность в том, что все компоненты медиацентра будут отлаженно работать как единая система.

В таблице мы постарались подробно показать, из каких именно компонентов будет складываться школьный медиацентр:

| № п\п | Наименование мероприятий, направленных на реализацию проекта | Бюджетные средства (руб) | Внебюджетные средства (руб) | Средства, полученные в результате участия и победы в конкурсе (руб) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация материально-технической базы: |  |  |  |  |
|  | Квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom | 1 |  |  | 99 390 | 99 390 |
|  | Аккумулятор DJI Mavic 2 | 1 |  |  | 11 790 | 11 790 |
|  | Штатив Gizomos GD-25C5 | 1 |  |  | 6 290 | 6 290 |
|  | Стабилизатор для видеокамеры. Трёхосевой электронный стабилизатор Zhiyun Crane Plus | 1 |  |  | 24 500 | 24 500 |
|  | Монопод для стедикама | 1 |  |  | 4500 | 4 500 |
|  | Аналоговый микшерный пульт Behringer XENYX QX1202USB | 1 |  |  | 8 384 | 8 384 |
|  | Фотоаппарат Nikon Coolpix L810 | 1 |  |  | 6 700 | 6 700 |
|  | Принтер цветной А3 струйный Epson L1300 | 1 |  |  | 37994 | 37 994 |
|  | Принтер цветной лазерный Brother HL3140CW | 1 |  |  | 17 108 | 17 108 |
|  | Компьютер в сборе для видеомонтажа | 1 |  |  | 88 688,50 | 88 689 |
|  | Монитор ASUS 23" VC239H ЧЁРНЫЙ 90LM01E0-B02170 | 3 |  |  | 32 220 | 32 220 |
|  | Компьютер в сборе для радиовещания. МОНОБЛОК APPLE IMAC (MK142RU/A) 21.5" RETINA 4K | 1 |  |  | 87 950 | 87 950 |
|  | КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ГРАФИКИ ФОТОЛАБ | 1 | 62148 |  |  | 62 148 |
|  | Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH317-52 | 1 |  |  | 86330 | 86 330 |
|  | 3D принтер + расходники. Flashforge Creator Pro | 1 |  |  | 74 999 | 74 999 |
|  | Пластик для 3D печати XYZ da Vinci RFPLBXEU04A | 3 |  |  | 7 050 | 7 050 |
|  | Лазерный станок Kimian 6040 | 1 |  |  | 108 977 | 108 977 |
|  | Проектор Epson EH-TW610 | 2 | 115 196 |  |  | 115 196 |
|  | Компьютер Miditower DEXP | 1 | 48 895 |  |  | 48 895 |
|  | Усилитель мощности INVOTON | 1 | 26 173 |  |  | 26 173 |
|  | Микшерский пульт Behringer Xenyx | 1 | 14 717 |  |  | 14 717 |
|  | Микрофон Shure PG42 | 1 | 10 790 |  |  | 10 790 |
|  | Настенная корпусная акустическая система | 12 | 28 560 |  |  | 28 560 |
|  | Усилитель мощности Roxton MZ-240 | 1 | 16 450 |  |  | 16 450 |
|  | Микрофон SE ELECTRONICS X1 S | 2 |  |  | 21 500 | 21 500 |
|  | Охватывающие наушники Denon DN-HP500 | 1 |  |  | 5 940 | 5 940 |
|  | Световое оборудование (прожекторы, кабель USB-DMX). Прожектор ADJ Mega PAR Profile Plus | 4 |  |  | 27 588 | 27 588 |
|  | Колонки-мониторы PIONEER S-DJ50X | 2 |  |  | 22 580 | 22 580 |
|  | Штатив для микрофона Trust GXT 253 Emita (22563) | 2 |  |  | 7 980 | 7 980 |
|  | Плоттер Silhouette Cameo 3 | 1 |  |  | 23 600 | 23 600 |
|  | Колонки акустические Sven SPS-820 Wood | 2 |  |  | 9 180 | 9 180 |
|  | Диктофон Philips DVT4010 | 1 |  |  | 7 190 | 0 |
|  | Сетевой концентратор D-link DES-1100-16 | 2 | 6 838 |  |  | 6 838 |
|  | Внешний радиомикрофон (петличка). Радиосистема BOYA BY-WM8 | 2 |  |  | 20 280 | 20 280 |
|  | Видеокамера 4к HD-видеокамера HC-MDH3 | 1 |  |  | 79 990 | 79 990 |
|  | Усилитель для радиорубки. Roxton MZ-240 | 1 |  |  | 30 501 | 30 501 |
| 2. | Приобретение и установка программного обеспечения: VEGAS Pro 16 Suite |  |  | 47 990 | 47 990 |
| 3. | Внутренняя отделка радиорубки | 201 905 |  |  |  |
| 4 | Повышение квалификации и переподготовки педагогических работников посредством внебюджетных курсов по тематике: «Видеомонтаж», «Звукорежиссер», «Корреспондент» (приглашение специалистов в организацию, прохождение курсов за пределами Камчатского края) |  | 200 000 |  | 200 000 |
| 5 | Стимулирование педагогов, достигших высоких результатов в период реализации проекта | 300 000 |  |  | 300 000 |
|  | ВСЕГО: | 831 672 | 200 000 | 1 000 000 | 1 829 767 |

# 11. Заключение.

Открытие и активная работа школьного медиацентра МБОУ «СШ Вулканного ГП» позволят на его площадке:

- активизировать внеурочную деятельность учащихся. Ребята будут посещать медиацентр, заниматься проектной и исследовательской деятельностью, что позволит им развиваться и самосовершенствоваться в будущей профессиональной деятельности;

- внедрить новые компьютерные, информационные технологии в учебно-воспитательный процесс;

- стать активными участниками школьных, региональных и всероссийских конкурсов.  Это повысит престиж нашей школы;

- создать благоприятные условия для успешной социализации подрастающего поколения, формирования социальной мобильности личности, повышения профессионального и личностного успеха, порождающего веру в себя и будущее своей страны;

- разработать продукцию (издательские материалы, видеопередачи, студийные записи детей и т.д.), которая станет интересным материалом для школьного сайта, что повысит имидж школы, самооценку всех участников медиацентра, интерес ко многим предметам, в том числе информатике, русскому языку, литературе, физике;

- найти пути формирования информационного иммунитета, который проявляется в невосприимчивости личности к негативным информационным воздействиям, в умении выявить и идентифицировать угрозы, содержащиеся в информации, и защититься от них;

- заинтересовать «трудных подростков» через работу в школьном медиа-центре, как альтернативе «дворовой» романтики, вследствие чего снизить число правонарушений.

Вся работа школьного медиацентра будет направлена на повышение качества образования, развития, воспитания обучающихся в рамках стратегических направлений развития системы образования Камчатского края. Это будет еще одна возможность для обучающихся максимально раскрыть свой творческий потенциал, проявить себя индивидуально или в группе, применить свои знания на практике, принести пользу, показать публично достигнутый результат.

# 12. Литература

- Кузьмина М.В. Медиацентр образовательной организации как среда формирования медиакультуры подростка // Международный журнал MIC №16. 2016 г. http://mic.org.ru/new/541-mediatsentr-obrazovatelnoj-organizatsii-kak-sreda-formirovaniya-mediakultury-podrostka.

- Матанис В.А. Медиацентр в образовательной организации: краткие рекомендации по организации работы радиостудии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, № 2-3. 2017. с. 84-87.

- Опыт организации медиацентра в гимназии № 2 статья Чистякова Е.Н.

- Романов И.В., Матанис В.А. Медиацентр в современной образовательной организации: цели и задачи деятельности // Журнал: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук,  № 4. 2017. с. 36-39.

- Сухорукова Н.Н. Школьный медиацентр в решении проблем модернизации образовательного и воспитательного процессов // Научно-методический журнал. Педагогический поиск. 2015. Т. 1. № 6. с. 21-30.

- Электронный журнал «Менеджер образования»:  Внеурочная деятельность https://www.menobr.ru/article/65183-qqq-16-m12-vneurochnaya-deyatelnost-v-sovremennoy-shkole.

# Text boxes

находится в

стадии

разработки

находится в стадии разработки

реализовано

на 50%

реализовано

на 30%

реализовано

на 80%

реализовано

на 30%

реализовано на

30%